## 7.1
Утверждаю
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой"
Е.В.Гозун
(подпись)
[22 empty] | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
Отчет ООО "ИнвестГрадСтрой" об исполнении инвестиционной | [11 empty] | программы в 2019 году, млн. рублей,без НДС
(представляется | [11 empty] | ежеквартально) 4 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[22 empty] | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [10 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [6 empty] | Причины
|  | стоимости | [отчетный год] | [10 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [7 empty] | откло-
|  | на начало | [11 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [7 empty] | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения |  |  | уточнения
[15 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[15 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[21 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[21 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, | 6.7681 | 6.7681 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7681 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 5.7881 | -5.7881 | -85.5204 | 0 |  |  | 0
1. | Техническое перевооружение | 5.7881 | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7881 | -5.7881 | -100 | 0 |  |  | 0
и реконструкция
1.1. | Реконструкция и перевооружение | 5.7881 | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7881 | -5.7881 | -100 | 0 |  |  | 0
объектов электросетевого хозяйства
1.1.1 | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" | 2.3409 | 2.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3409 | -2.3409 | -100 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.8016
1.1.2. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 | 1.5606 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5606 | -1.5606 | -100 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3.1046
1.1.3. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 | 1.8867 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 | -1.8867 | -100 | 0 |  |  | 0
0
1.2. | Энергосбережение и повышение |  | 0
| энергетической эффективности |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики |  | 0
| и связи |  | 0
0
1.4. | Установка устройств регулирова- |  | 0
| ния напряжения и компенсации |  | 0
| реактивной мощности |  | 0
2. | Новое строительство |  | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение |  | 0
| энергетической эффективности |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0
3. | Реконструкция электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.1 | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4. | Приобретение электросетевых активов | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4.1 | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5.1 | Легковой служебный автомобиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Экономист

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой"
Е.В.Гозун
(подпись)
[30 empty] | « |  | » |  |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
Отчет ООО "ИнвестГрадСтрой" об исполнении основных этапов работ по реализации | [15 empty] | инвестиционной программы компании в отчетном 2019 году (без НДС)
(представляется | [15 empty] | ежеквартально) 3 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[31 empty] | « |  | » |  |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой |  |  |  |  | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи | [8 empty] | Иные
[12 empty] | стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | млн. руб. | [22 empty] | объек-
|  | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- |  | год |  | Норма- | Тип |  | Марка |  | про- |  | ты
[5 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, |  | ввода |  | тив- | опор |  | кабеля |  | тяжен-
[5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВт |  | в эк- |  | ный |  |  |  |  | ность,
[5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  |  | сплуа- |  | срок |  |  |  |  | км
[5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  |  | тацию |  | служ-
[23 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  |  |  | бы,
[23 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  |  |  | лет
торов,
шт.
0 | ВСЕГО, | 6.7681 | 0 | 0.81168 | 4.5645 | 1.3919 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
0
1. | Техническое перевооружение | 5.7881 | 0 | 0.81168 | 4.5645 | 0.41192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
и реконструкция
1.1. | Реконструкция и перевооружение объектов электросетевого хозяйства | 5.7881 | 0 | 0.81168 | 4.5645 | 0.41192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.1 | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" | 2.3409 | 0 | 0.32467 | 1.8258 | 0.19037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.2. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 | 1.5606 | 0 | 0.21645 | 1.2172 | 0.12691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
1.1.3. | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 | 1.8867 | 0 | 0.27056 | 1.5215 | 0.094635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
1.2. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
1.3. | Создание систем телемеханики
и связи
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
2. | Новое строительство | [12 empty] | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
3. | Реконструкция электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
3.1 | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | -
4. | Приобретение электросетевых активов | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
4.1 | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | -
5. | Приобретение спецтехники и оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | -
5.1 | Легковой служебный автомобиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | -
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
Экономист

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой"
Е.В.Гозун
(подпись)
[15 empty] | « |  | » |  |  | 20 |  | года
М. П.
Отчет ООО "ИнвестГрадСтрой" об источниках финансирования | [7 empty] | инвестиционных программ в 2019 году, млн. рублей
(представляется | [7 empty] | ежеквартально) 4 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[16 empty] | « |  | » |  |  | 20 |  | года
М. П.
1
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования | [10 empty] | Причины отклонений
(отчетный год) без НДС
|  | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 4.637 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.637 | 0.98
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 1.234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая | 1.234 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине- | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине- | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
1.2. | Амортизация | 3.403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0.98
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 3.403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0.98
1.2.2. | Прочая амортизация | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
1.5. | Остаток собственных средств | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.: | 2.131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2.2. | Облигационные займы | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2.3. | Займы организаций | 2.131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2.5. | Средства внешних инвесторов | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2.6. | Использование лизинга | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
2.7. | Прочие привлеченные средства | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| ВСЕГО источников финансирования | 6.768 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.637 | 0.98
для ОГК/ТГК, в том числе
| ДПМ | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
| вне ДПМ | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | -
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.
Экономист

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой"
Е.В.Гозун
(подпись)
[20 empty] | « |  | » |  |  | 20 |  | года
М. П.
Отчет о вводах/выводах объектов ООО "ИнвестГрадСтрой" в 2019 году
(представляется | [10 empty] | ежеквартально) 4 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[20 empty] | « |  | » |  |  | 20 |  | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт | [5 empty] | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2019 г. | 1 кв. |  | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2019 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2019 г. | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | 2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22
1 | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4 | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
6 | Легковой служебный автомобиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Экономист

## 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых | [9 empty] | графиков строительства проектов
(представляется | [9 empty] | ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
Е.В.Гозун
(подпись)
[14 empty] | « | » | 20 | года
М. П.
Отчетный период |  | 4 квартал 2019 год
по состоянию на |  | 2020-01-20 | 20 | 20 | г.
№ пункта | Наименование этапов основных работ |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения | Процент выполнения | Причины | Предложения по корректирующим
укрупненного | (с учетом подготовительного периода |  |  |  |  | План |  | Факт |  | работ за весь период | за отчетный период | невыполнения | мероприятиям по устранению отставания
сетевого | да начала строительства) по общему |  |  |  |  | начало | окончание | начало | окончание | (%) | (%)
графика | сетевому графику*
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | нет данных |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
II. | нет данных |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой"
Е.В. Гозун
(подпись)
[7 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 |  |  | года
М. П.
Форма представления показателей финансовой отчетности ООО "ИнвестГрадСтрой"
(представляется ежеквартально)
|  |  | Финансовые показатели за отчетный период [ | 4 | квартал |  | 2019 |  |  |  | года/ |  |  |  | год]
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[6 empty] | « |  | » | [5 empty] | 20 |  | года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета |  | На конец отчетного квартала / | [7 empty] | На конец 2018 года /
|  | За отчетный квартал | [7 empty] | За 2018 год
1 |  | 2 | [7 empty] | 3
Выручка | [17 empty] | 2581287
Чистая прибыль | [17 empty] | -102608
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т. ч.: | [17 empty] | 1376443
покупатели и заказчики | [17 empty] | 809118
авансы выданные | [17 empty] | 32359
Собственный капитал | [17 empty] | 15062309
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: | [17 empty] | 601600
кредиты
облигационные займы
займы организаций | [17 empty] | 0
прочее | [17 empty] | 205362
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: | [17 empty] | 3429772
кредиты и займы* | [17 empty] | 4727
кредиторская задолженность, в т. ч.: | [17 empty] | 2001406
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной |  | 0.98 | [7 empty] | 0.98
программы
Профинансировано на отчетную дату |  | 0.98 | [7 empty] | 0.98
Обеспеченность источниками финансирования |  | 100 | [7 empty] | 100
Дефицит финансирования |  | 0 | [7 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2018 г.
на период 2018-2020 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Экономист

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Директор ООО "ИнвестГрадСтрой"
Е.В. Гозун
(подпись)
[10 empty] | « |  |  | » |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
Отчет о техническом состоянии объекта ООО "ИнвестГрадСтрой"
(представляется ежеквартально) 4 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[9 empty] | « |  |  | » | [5 empty] | 20 | года
М. П.
№ | Наименование | Технические |  |  | Сроки реали- |  |  | Наличие исходно-разрешительной
п/п | направления/ | характеристики |  |  | зации проекта |  |  | документации
| проекта | мощ- | выра- | длина | Год |  | Год | Утверж- |  |  | Заклю- |  |  |  | Оформлен- |  |  | Разреше-
| инвестиционной | ность, | ботка, | ВЛ, | начала |  | ввода в | денная |  |  | чение |  |  |  | ный в соот- |  |  | ние на
| программы | МВт, | млн. кВт/ч | км | строи- |  | эксплуа- | проектно- |  |  | Главгос- |  |  |  | ветствии |  |  | строи-
|  | МВА |  |  | тельства |  | тацию | сметная |  |  | эксперти- |  |  |  | с законо- |  |  | тельство
[8 empty] | докумен- |  |  | зы России |  |  |  | дательст- |  |  | (+; –)
[8 empty] | тация |  |  | (+; –) |  |  |  | вом
[8 empty] | (+; –) | [6 empty] | земле-
отвод
(+; –)
1 | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п\с "ГПЗ-5" | - | - | - | 2018 |  | 2019 | + |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2 | - | - | - | 2018 |  | 2019 | + |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
3 | Замена масленых выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1 | - | - | - | 2018 |  | 2019 | + |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
4 | Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055)в БРТП-3 | - | - | - | 2018 |  | 2018 | + |  |  | - |  |  |  | + |  |  | -
5 | Приобретение земельных участков под размещение электросетевых активов | - | - | - | 2018 |  | 2019 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
6 | Легковой служебный автомобиль | - | - | - | 2018 |  | 2018 | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
Экономист